Наименование проекта:

«Путевка в жизнь»
Срок реализации проекта: с июля 2026 года по июль 2028 года
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	1. Актуальность проекта, исходная ситуация.
	Ежегодно услугу сопровождаемого проживания в государственном учреждении «КРУПСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» (далее – КРУПСКИЙ ТЦСОН) получают 19 молодых людей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые нуждаются в помощи по адаптации к самостоятельной жизни. Проект предусматривает в первые годы после окончания учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования оказание помощи лицам сиротской категории в виде гуманитарной помощи, продуктовых наборов, витаминов (вещи первой необходимости: минимальный набор необходимой посуды, постельные принадлежности, средства личной гигиены, продукты питания, витамины и т.п.).
Оказываемая, в рамках проекта, материальная помощь и поддержка специалистов КРУПСКОГО ТЦСОНа лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей поможет в успешной адаптации к самостоятельной жизни.

	2. Цель проекта:
	Помощь в самообеспечении и адаптации к самостоятельной жизни получат не менее 19 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в начальный период самостоятельного проживания

	3.Задачи проекта:
	3.1. Повышение качества жизни не менее чем у 19 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.2. Обучение самостоятельному проживанию и самообслуживанию не менее чем 19 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.3. Обучение навыкам сохранения и поддержания собственного здоровья, формирование установок, мотивации на ведение здорового образа жизни  не менее чем у 19 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.

	4.Мероприятия в рамках проекта 


	4.1. Формирование и закупка наборов первой необходимости.

4.2. Обеспечение наборами первой необходимости целевой группы при обращении в КРУПСКИЙ ТЦСОН.
4.3. Патронатное сопровождение участников целевой группы.

4.4. Проведение заседаний клуба «Старт в будущее» для участников целевой группы

4.5. Создание кейса с рекомендациями для участников целевой группы по самостоятельному проживанию в социуме.
4.6. Размещение информации о ходе реализации мероприятий проекта в средствах массовой информации и социальных сетях.

	5.Целевая группа проекта проекта:
	5.1. 19 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, состоящие на учете в КРУПСКОМ ТЦСОНе.

5.2. Члены семей лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их родственники - не менее 25 человек.

5.3. Социальное окружение-не менее 50 человек.

5.4. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающие в других регионах, - не менее 5 человек.

	6.Ожидаемые результаты:
	19 молодых людей  из числа лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей успешно интегрировались в самостоятельную жизнь.

	7. Бюджет проекта:


	7.1. Средства донора: 

- сковорода 19 шт.*45 руб.= 855 руб.

-  кастрюля 19 шт.*40 руб. -  760 руб.

- тарелка столовая обеденная 38 шт. *10 руб. = 380,00 руб.

- кружка 19 шт. *9 руб. = 171 руб.

- вилка столовая 19 шт.*9 руб.=171 руб.

- ложка столовая 19 шт.*10 руб.=190 руб.

  - дуршлаг 19 шт.*17 руб.=323 руб.

  - половник 19 шт.*19 руб.=361 руб.

  -подушка 50*70 см 19 шт. *20 руб.= 380 руб.
- одеяло 19 шт. *40 руб.= 760 руб.

- наборы постельного белья 19 шт. *80 руб.= 1520 руб.

 Моющее средство для посуды 19 шт. *5 руб.=  95 руб.
Чистящее средство для посуды  19 шт. *4 руб.=   76 руб.

Стиральный порошок 19 шт. *7 руб.=   133 руб.

Мыло хозяйственное  19 шт. *4 руб.=   76 руб.

Средства личной гигиены: 

- зубная паста 19 шт. *5 руб.=   95 руб.

- зубная щётка 19 шт. *4 руб.=   76 руб.

- мыло туалетное 19 шт. *4 руб.=   76 руб. 
- шампунь 19 шт. *10 руб.=   190 руб.
- мочалка 19 шт. *5 руб. =   95 руб.

Продукты питания:

- сахар  38 шт. * 3руб.=   114 руб. 
- мука 38 шт. *5 руб.=   190 руб.

- рисовая крупа 38 шт. *4 руб.=   152 руб.
- гречневая крупа 38 шт. *3,50 руб.=   133 руб.
- подсолнечное масло  38 шт. *8 руб.=   304 руб.
- чай  38 шт. *4.50 руб.=   171 руб.
- макароны 38 шт. *2.50 руб. = 95 руб. 
 - консервы мясные «Говядина тушеная»  19 шт. * 10 руб. = 190 руб.
- консервы мясные «Свинина тушеная»  19 шт. * 10 руб. = 190 руб.

- консервы рыбные 38* 5 руб. = 190 руб.

- печенье 38 пачек *1.50 руб.= 57 руб.  

Биологически активная добавка к пище «Витус» 19 шт.*15 руб. = 285 руб. 
 ИТОГО: 8854 руб. 

(3196 долларов США)

7.2. Собственные средства:

-помещение для занятий 44,7 кв.м.;

-мебель для проведения заседаний клуба (столы, стулья);

- заработная плата с начислениями специалистов (психолог, специалист по социальной работе: 1120 руб.*12 мес.=13440 руб.);

- мультиборд 10 000 руб., ламинатор 100 руб., брошюровщик 200 руб., компьютер 1700 руб., 
Бумага, цветные чернила для принтера, цветной принтер 1500 руб.

коммунальные платежи (1540 руб. в год);
-телефонная связь с выходом в интернет (1 точка 27 руб.*12 мес.=324 руб.)

Мобильная магнитно-маркерная доска 150 руб.

ИТОГО: 28954 рублей

(10453 долларов США)

Общая стоимость проекта: 

37808 рублей

(13649 доллара США)

	8. Место реализации проекта (область/район, город): 
	Республика Беларусь, Минская область, Крупский район, 222001, г. Крупки, ул. Советская, д.6

	9. Контактное лицо: 


	Комарова Елена Александровна, директор, телефон 80179690052, электронная почта: krupkitcson@krupkitcson.by 


Project Name:

«Ticket to life»

Project duration: July 2026 to July 2028 
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	1. Project relevance, initial situation.  
	  Every year, 19 young people, orphans and children left without parental care who need help adapting from independent life receive the service of accompanied accommodation in the state institution "KRUPSKY TERRITORIAL CENTER FOR SOCIAL SERVICES OF THE POPULATION" (hereinafter - KRUPSKY TCSON). The project provides for the first years of independent life, after graduation of vocational, secondary special, higher education assistance to orphans in the form of humanitarian assistance,

food sets, vitamins (essentials: a minimum set of necessary utensils, bedding, personal hygiene products, food, vitamins, etc.).

The financial assistance and support provided by KRUPSKY TCSON specialists to orphans and children left without parental care will help in successful adaptation to independent life.  

	2. Project objective:  
	Assistance in self-sufficiency and adaptation to independent life will be received by at least 19 persons from among orphans and children left without parental care during the initial period of independent residence 

	3. Project objectives: 
	 3.1. Improving the quality of life of at least 19 persons from among orphans and children left without parental care.

3.2. Training in independent living and self-care for at least 19 orphans and children left without parental care.

3.3. Training in the skills of preserving and maintaining their own health, the formation of attitudes, motivation for a healthy lifestyle in at least 19 persons from among orphans and children left without care.

	4. Project Activities:

	4.1. Formation and procurement of essential kits.

4.2. Providing the target group with emergency kits when contacting KRUPSKY TCSON.

4.3. Patronage of the target group participants.

4.4. Holding meetings of the club "Start to the Future" for    arget group participants.
   4.5. Creation of a folder with recommendations for members of the task force on independent living in society.

4.6. Posting information on the implementation of project activities in the media and social networks.  

	5. Project Task Force: 
	5.1. 19 persons from among orphans and children left without parental care aged 18 to 23 years, registered with KRUPSKY TCSON.

5.2. Family members of persons from among orphans and children left without parental care, their relatives - at least 25 people.

5.3. Social environment - at least 50 people.

5.4. persons from among orphans and children left without parental care living in other regions - at least 5 people.  

	6. Expected results: 
	19 young people from among the persons of orphans and children left without parental care successfully integrated into independent life.  

	7. Project budget: 

	7.1. Donor funds:

- frying pan 19 pcs. * 45 rub. = 855 rub.

- saucepan 19 pcs. * 40 rub. - 760 rubles.

- dining room plate 38 pcs. * 10 rub. = 380.00 rub.

- circle 19 pcs. * 9 rub. = 171 rub.

- canteen fork 19 pcs. * 9 rub. = 171 rub.

- tablespoon 19 pcs. * 10 rub. = 190 rub.

  - colander 19 pcs. * 17 rub. = 323 rub.

  - ladle 19 pcs. * 19 rub. = 361 rub.   

- pillow 50 * 70 cm 19 pcs. * 20 rub. = 380 rub.

- blanket 19 pcs. * 40 rub. = 760 rub.

- bedding sets 19 pcs. * 80 rub. = 1520 rub.

 Dish detergent 19 pcs. * 5 rub. = 95 rub.

Dish cleaner 19 pcs. * 4 rub. = 76 rub.

Washing powder 19 pcs. * 7 rub. = 133 rub.

Household soap 19 pcs. * 4 rub. = 76 rub.

Personal care products:

- toothpaste 19 pcs. * 5 rub. = 95 rub.

- toothbrush 19 pcs. * 4 rub. = 76 rub.

- toilet soap 19 pcs. * 4 rub. = 76 rub.

- shampoo 19 pcs. * 10 rub. = 190 rub.

- washcloth 19 pcs. * 5 rub. = 95 rub.

  Food:

- sugar 38 pcs. * 3rub. = 114 rub.

- flour 38 pcs. * 5 rub. = 190 rub.

- rice groats 38 pcs. * 4 rub. = 152 rub.

- buckwheat - 38 pcs. * 3.50 rub. = 133 rub.

- sunflower oil 38 pcs. * 8 rub. = 304 rub.

- tea 38 pcs. * 4.50 rub. = 171 rub.

- pasta 38 pcs. * 2.50 rub. = 95 rub.

 - canned meat "Beef stew" 19 pcs. * 10 rub. = 190 rub.

- canned meat "Stewed pork" 19 pcs. * 10 rub. = 190 rub.
- canned fish 38 * 5 rub. = 190 rub.

- cookies 38 packs * 1.50 rubles. = 57 rubles.

Biologically active food additive "Vitus" 19 pcs. * 15 rub. = 285 rub.

 TOTAL: RUB 8,854

            ($3,196)

7.2. Own funds:

- room for classes 44.7 sq.m.;

-membel for holding club meetings (tables, chairs);

- salary with accruals of specialists (psychologist, specialist in social work: 1120 rubles * 12 months = 13440 rubles);

- multi-board 10 000 rub., laminator 100 rub., brochure 200 rub., computer 1700 rub.,

Paper, color ink for printer, color printer 1500 rub.

utility bills (1540 rubles per year);

- telephone connection with Internet access (1 point 27 rubles * 12 months = 324 rubles)

Mobile magnetic marker board 150 rubles.

TOTAL: 28,954 rubles

($10,453)

               Total project cost:

37808 rubles

($13,649)  

	8. Project location (region/district, city):   
	Minsk region, Krupki district, Krupki town, Sovetskaya street, 6    

	9. Contact person:  

	9. Contact person:

 Komarova Elena Alexandrovna, director, phone 80179690052, 

e-mail: krupkitcson@krupkitcson.by   


